## Tabelle1
|  | Zeit an AP (in h) | Zeit an AP (in h) |  | Zeit insgesamt (in h) | Zeit insgesamt (in h)
Teil | Arbeitspaket/Bezeichung | Leitner | Hackl | Datum | Leitner | Hackl | AP…Arbeitspaket
GP-Pf | Pflichtenheft-Zielbestimmungen | 2 |  | 2018-10-21 | 190 | 176 | GP…Grobplanung
GP-Pf | Pflichtenheft-Produkteinsatz | 0.5 | 1 | 2018-10-21 |  |  | Pf…Pflichtenheft
GP-Pf | Pflichtenheft-Produktumgebung | 1 | 1 | 2018-10-22 |  |  | TP…Technische Planung
GP-Pf | Pflichtenheft-Produktfunktionen | 2 | 1 | 2018-10-23 |  |  | IMP…Implementierung
GP-Pf | Pflichtenheft-Produktfunktionen | 2 | 2 | 2018-10-24 |  |  | Pl…Planung
GP-Pf | Pflichtenheft-Produktübersicht | 1 | 1 | 2018-10-24 |  |  | DD…Diplomarbeits-Dokument
GP-Pf | Pflichtenheft-Benutzungsoberfläche | 2 | 1 | 2018-10-24 |  |  | BF...BugFix
GP-Pf | Pflichtenheft-Qualitätsanforderungen | 0.5 |  | 2018-10-26 |  |  | UT…Unit-Tests
GP-Pf | Pflichtenheft-Globale Testszenarien | 1.5 |  | 2018-10-26
GP-Pf | Pflichtenheft-Entwicklungsumgebung | 1 | 1 | 2018-10-26
GP-Pf | Pflichtenheft-Ergänzungen | 0.5 |  | 2018-10-26
GP-Pf | Mockups | 4 | 4 | 2018-10-28
GP-Pf | Mockups | 2 | 1 | 2018-10-31
GP-Pf | Mockups | 5 | 2 | 2018-11-07
GP-Pf | Mockups | 3 | 3 | 2018-11-08
TP | Datenbank-ERD Diagramm | 3 | 1 | 2018-11-13
TP | Daten-Kapitel | 3 |  | 2018-11-30
TP | Tests | 1 |  | 2018-12-02
TP | Server/Client-Beschreibung | 2 |  | 2018-12-02
TP | Projektstrukturplan (PSP) | 2 |  | 2018-12-03
Pl | Planung - GANTT Diagramm + Arbeitspakete | 4 | 4 | 2018-12-04
Pl | Planung - GANTT Diagramm + Arbeitspakete | 5 | 5 | 2018-12-08
Pl | Planung - GANTT Diagramm + Arbeitspakete | 3 | 3 | 2018-12-09
IMP | Datenbank-Erstellung | 4 | 5 | 2018-12-10
IMP | Datenbank-Verbindung/Deployment | 4 | 5 | 2018-12-22
IMP | View-Login |  | 4 | 2018-12-23
IMP | View-Register |  | 4 | 2018-12-23
IMP | Model-Datenbank-Operationen (laufend erweitert) | 4 |  | 2018-12-24
IMP | Model-DBConnector | 2 |  | 2018-12-24
IMP | Controller-Login | 2 |  | 2018-12-25
IMP | Controller-Register | 2 |  | 2018-12-26
IMP | Controller-Resets (4 zusammengefasst) | 3 |  | 2018-12-26
IMP | Controller-MailSender | 3 |  | 2018-12-27
IMP | Controller-Logout | 1 |  | 2018-12-27
IMP | View-Benutzer |  | 4 | 2018-12-28
IMP | View-Benutzer | 2 | 2 | 2018-12-28
IMP | Controller-UserProfile | 4 |  | 2018-12-28
IMP | View-Benutzer |  | 3 | 2018-12-29
IMP | Model-Datenbank-Operationen | 2 |  | 2018-12-29
IMP | Controller-DeleteAccount | 1 |  | 2018-12-29
IMP | Controller-CreateAssignment | 3 |  | 2018-12-29
IMP | Model-Datenbank-Operationen | 3 |  | 2018-12-30
IMP | Controller-UserProfile | 3 |  | 2018-12-30
IMP | View-Administrator | 2 | 6 | 2018-12-31
IMP | Controller-AdminProfile | 4 |  | 2018-12-31
IMP | Model-Datenbank-Operationen | 0.5 |  | 2018-12-31
IMP | Controller-AdminAssignment | 3 |  | 2019-01-01
IMP | View-Administrator | 1 | 4 | 2019-01-01
IMP | Controller-AdminControlAssignments | 3 |  | 2019-01-02
IMP | Controller-AdminControlShowcases | 3 |  | 2019-01-02
IMP | Model-Datenbank-Operationen | 1.5 |  | 2019-01-02
IMP | Controller-AdminControlShowcases | 3 |  | 2019-01-03
IMP | Model-Datenbank-Operationen | 1 |  | 2019-01-03
IMP | Controller-Main | 4 |  | 2019-01-14
IMP | View-Main |  | 4 | 2019-01-14
IMP | Controller-Main | 2 |  | 2019-01-22
IMP | Controller-MainShowcases | 3 |  | 2019-01-23
IMP | Controller-AdminProfile | 1 |  | 2019-01-23
IMP | View-Main | 1 | 3 | 2019-01-23
IMP | View-Main |  | 3 | 2019-01-26
IMP | Controller-Main | 1 | 1 | 2019-01-28
IMP | View-Kontakt |  | 4 | 2019-02-01
IMP | Controller-AdminProfile | 3 |  | 2019-02-02
IMP | Controller-UserProfile | 3 |  | 2019-02-05
IMP | View-Kontakt |  | 4 | 2019-02-05
DD | Theoretische Grundlagen | 2 | 2 | 2019-02-05
DD | Theoretische Grundlagen | 3 | 3 | 2019-02-06
DD | Theoretische Grundlagen | 3 | 3 | 2019-02-07
DD | Theoretische Grundlagen | 1 | 3 | 2019-02-08
DD | Theoretische Grundlagen | 2 | 2 | 2019-02-10
DD | Theoretische Grundlagen | 1 | 3 | 2019-02-11
DD | Theoretische Grundlagen | 2 | 1 | 2019-02-14
DD | Umsetzung: Controller | 4 |  | 2019-02-19
DD | Umsetzung: Controller | 2 |  | 2019-03-02
DD | Umsetzung: Controller | 3 |  | 2019-03-03
DD | Umsetzung: Controller | 2 |  | 2019-03-04
DD | Umsetzung: Model | 3 |  | 2019-03-05
DD | Lösungsansätze | 2 | 3 | 2019-03-07
DD | Umsetzung: View |  | 5 | 2019-03-08
DD | Umsetzung: Model | 4 |  | 2019-03-08
DD | Umsetzung: View |  | 4 | 2019-03-10
UT | Unit-Testing: View |  | 4 | 2019-03-11
UT | Unit-Testing: View |  | 4 | 2019-03-12
UT | Unit-Testing: Model | 3 | 1 | 2019-03-12
UT | Unit-Testing: Controller | 3 |  | 2019-03-13
BF | Bug-Fixing | 3 | 3 | 2019-03-15
BF | Bug-Fixing | 2 | 3 | 2019-03-18
BF | Bug-Fixing | 2 | 4 | 2019-03-19
BF | Bug-Fixing-Mobilansicht |  | 4 | 2019-03-20
BF | Bug-Fixing-View |  | 3 | 2019-03-22
DD | Testfälle |  | 4 | 2019-03-23
BF | Bug-Fixing-Input-Felder |  | 2 | 2019-03-23
DD | Testfälle |  | 3 | 2019-03-24
DD | Testfälle |  | 3 | 2019-03-25
DD | Testfälle |  | 4 | 2019-03-26
DD | Restliche Kapitel | 3 | 3 | 2019-03-26
DD | Restliche Kapitel | 1 | 4 | 2019-03-28
UT | Unit-Testing: View |  | 4 | 2019-03-29
BF | Bug-Fixing | 1 | 3 | 2019-03-30
Weiteres:
| Gespräch mit Auftraggeber | 1 | 1 | 2018-10-12
| Gespräch mit Auftraggeber und Betreuer | 1 | 1 | 2018-11-22
| Gespräch mit Betreuer | 1 | 1 | 2018-12-13
| Gespräch mit Betreuer | 1 | 1 | 2018-03-14