## Tabelle1
|  |  |  | Zeit an AP (in h) | Zeit an AP (in h) |  | Zeit insgesamt (in h) | Zeit insgesamt (in h)
| Teil | AP-Nr. | Arbeitspaket/Bezeichung | Leitner | Hackl | Datum | Leitner | Hackl
| GP-Pf | 1 | Pflichtenheft-Zielbestimmungen | 2 |  | 2018-10-21 | 103 | 24 | GP…Grobplanung
| GP-Pf | 2 | Pflichtenheft-Produkteinsatz | 0.5 |  | 2018-10-21 |  |  | Pf…Pflichtenheft
| GP-Pf | 3 | Pflichtenheft-Produktumgebung | 1 |  | 2018-10-22 |  |  | TP…Technische Planung
| GP-Pf | 4 | Pflichtenheft-Produktfunktionen | 2 |  | 2018-10-23 |  |  | IMP…Implementierung
| GP-Pf | 4 | Pflichtenheft-Produktfunktionen | 2 |  | 2018-10-24
| GP-Pf | 5 | Pflichtenheft-Produktübersicht | 1 |  | 2018-10-24
| GP-Pf | 6 | Pflichtenheft-Benutzungsoberfläche | 2 |  | 2018-10-24
| GP-Pf | 7 | Pflichtenheft-Qualitätsanforderungen | 0.5 |  | 2018-10-26
| GP-Pf | 8 | Pflichtenheft-Globale Testszenarien | 1.5 |  | 2018-10-26
| GP-Pf | 9 | Pflichtenheft-Entwicklungsumgebung | 1 |  | 2018-10-26
| GP-Pf | 10 | Pflichtenheft-Ergänzungen | 0.5 |  | 2018-10-26
| GP-Pf | 20 | Mockups | 4 |  | 2018-10-28
| GP-Pf | 20 | Mockups | 2 |  | 2018-10-31
| GP-Pf | 20 | Mockups | 5 |  | 2018-11-07
| GP-Pf | 20 | Mockups | 3 |  | 2018-11-08
| TP | 21 | Datenbank-ERD Diagramm | 3 |  | 2018-11-13
| TP | 22 | Daten-Kapitel | 3 |  | 2018-11-30
| TP | 23 | Tests | 1 |  | 2018-12-02
| TP | 24 | Server/Client-Beschreibung | 2 |  | 2018-12-02
| TP | 25 | Projektstrukturplan (PSP) | 2 |  | 2018-12-03
| IMP |  | Datenbank-Erstellung | 4 |  | 2018-12-10
| IMP |  | Datenbank-Verbindung/Deployment | 4 |  | 2018-12-22
| IMP |  | View-Login |  | 3 | 2018-12-23
| IMP |  | View-Register |  | 3 | 2018-12-23
| IMP |  | Model-Datenbank-Operationen (laufend erweitert) | 3 |  | 2018-12-24
| IMP |  | Model-DBConnector | 2 |  | 2018-12-24
| IMP |  | Controller-Login | 2 |  | 2018-12-25
| IMP |  | Controller-Register | 2 |  | 2018-12-26
| IMP |  | Controller-Resets (4 zusammengefasst) | 3 |  | 2018-12-26
| IMP |  | Controller-MailSender | 3 |  | 2018-12-27
| IMP |  | Controller-Logout | 1 |  | 2018-12-27
| IMP |  | View-Benutzer |  | 5 | 2018-12-28
| IMP |  | Controller-UserProfile | 4 |  | 2018-12-28
| IMP |  | View-Benutzer |  | 3 | 2018-12-29
| IMP |  | Model-Datenbank-Operationen | 2 |  | 2018-12-29
| IMP |  | Controller-DeleteAccount | 1 |  | 2018-12-29
| IMP |  | Controller-CreateAssignment | 3 |  | 2018-12-29
| IMP |  | Model-Datenbank-Operationen | 3 |  | 2018-12-30
| IMP |  | Controller-UserProfile | 3 |  | 2018-12-30
| IMP |  | View-Administrator | 2 | 6 | 2018-12-31
| IMP |  | Controller-AdminProfile | 4 |  | 2018-12-31
| IMP |  | Model-Datenbank-Operationen | 0.5 |  | 2018-12-31
| IMP |  | Controller-AdminAssignment | 3 |  | 2019-01-01
| IMP |  | View-Administrator | 1 | 2 | 2019-01-01
| IMP |  | Controller-AdminControlAssignments | 3 |  | 2019-01-02
| IMP |  | Controller-AdminControlShowcases | 3 |  | 2019-01-02
| IMP |  | Model-Datenbank-Operationen | 1.5 |  | 2019-01-02
| IMP |  | Controller-AdminControlShowcases | 3 |  | 2019-01-03
| IMP |  | Model-Datenbank-Operationen | 1 |  | 2019-01-03
IMP
IMP
IMP
Weiteres: |  |  | Gespräch mit Auftraggeber | 1 | 1 | 2018-10-12
|  |  | Gespräch mit Auftraggeber und Betreuer | 1 | 1 | 2018-11-22